## 2025年-公司应急预案演练方案
明泉微公司2025年应急预案演练策划方案
演练时间 | 2025年6月27日上午8：30 |  | 演练地点 | 1#车间、1#车间南马路 | 参与演练部门 | 公司各部门
工作要素 | 目标 | 通过本次应急演练，增强员工安全意识，提高员工对现场突发紧急时，“防火救火”应急事件的逃生与救援能力。 目标指标控制： 1、灭火器及消防水带规范使用率：100%； 2、应急逃生动作规范合格率：100%； 3、事故周边治安警戒覆盖率：100%； 4、医疗救护率：100%； 5、各生产现场通讯保障率：100%； 6、事故三废及时取样率：100%；
| 策略 | 通过模拟1#车间二楼室外平台区域在进行检修作业时发生火灾，对作业现场火灾控制及1#车间内被困员工疏散逃生进行演练。
| 方案 | 制定详细的演练方案。疏散演练参与人员如下： 1、演练总指挥: 范圣男 副总指挥：李裕超 2、指导小组：范莹莹 唐文刚 3、影像记录：郭景梅 王秀珍 4、现场协调人员：杜广森 5、火灾发生时，各区域内被困人员如下： 一层：孟晓、李琴、焦连霞、周文风、冯佳慧、马宗华 二层：李阳阳、张强、李梦茹、胡洋、李盈（现场晕倒，需担架抬送救治） 三层：王亮 2#车间：孟莎莎、刘艳、于立源、王伟、王建宇 各演练小组：①现场处置组②紧急疏散组③治安警戒组④医疗救护组⑤通讯保障组⑥环境监测组 紧急疏散集合点：①办公楼前广场（南风）②西马路与1#车间北侧马路交汇处（北风）
|  | 准备工作 | （1）确定好演练人员
（2）准备好应急救援器材（灭火器、消防水带、担架、对讲机、警戒线、指示牌等）
（3）明确演练流程
（4）1#会议室进行应急演练动员会
|  | 演练现场准备 | （1）保证演练场地无障碍物等，以免影响演练效果
（2）演练前演练人员现场集合，清点演练人数
|  | 方案准备 | 应急救援方案发布至工作群，各部门进行学习
|  | 演练分工 | ①现场处置组：张涛（组长） 韩龙飞 刘晓东 王如之 赵林超 职责：1、接到演练开始命令后立即组织组内人员对事故现场进行灭火、稀释有害物（主要包括灭火器及消防水带的使用演练）。
②紧急疏散组：袁永（组长） 焦提成 徐永起 郭焱 职责：1、根据火灾和风向情况，一层至三层各一名人员，及时组织人员按紧急疏散路线撤离。 2、火灾疏散过程中人员应沿过道右侧向前弯腰、口捂湿毛巾通过疏散路线迅速疏散至空旷安全地带。 3、安排专人清点人数，做好人员的思想稳定工作。
③治安警戒组：黄敬旺（组长） 孟浩 职责：1、划分隔离区并实施警戒； 2、维护事故现场治安，保卫重点部位，严禁非救护人员、车辆进入事故现场附近； 3、保证消防通道和进入事故区域的厂内主要通道的畅通无阻。
④医疗救护组：康楠楠（组长） 王凯 耿钰涵 职责：现场救护中接到救护命令后，组织两人以上人员佩戴好防护用品及时赶到事故现场，用担架对晕倒人员进行抬送，并立即组织进行救治。
⑤通讯保障组：王培坤（组长） 景年魁 职责：接到应急事件报告后，立即前往中控室，做好消防广播的演练使用，生产车间内所有门禁打开，打开人流们、物流门。
⑥环境监测组：刘新（组长） 李园芳 李文圣 袁博文 职责：做好现场监测工作为指挥部提供有效真实的监测数据，随时观看风向，根据风向做出相应调整，现场火势扑灭后，佩戴好防护用品，下风向取废气样（二楼），1#车间东侧取泄漏废水（废液）样 （一楼）
| 计划 |  | 时间 | 事项 | 责任人 | 备注
|  | 准备计划 | 6月26日下午13：40 | 召开应急演练动员会。 | 杜广森
|  | 演练计划 | 6月27日上午8：30 | 演练人员现场集合，清点演练人数。 | 各部门负责人及演练组长
|  |  | 6月27日上午8：40 | 向各组长咨询演练前准备情况“演练即将开始，各小组准备情况”，各小组汇报组内应到实到人数及准备情况。 | 杜广森
|  |  | 6月27日上午8：45 | 向演练副总指挥汇报演练前准备情况，副总指挥收到信号后上报总指挥，经总指挥同意后下达“演练开始”的命令 | 杜广森
|  |  | 6月27日上午8：50 | 1#车间二楼室外平台区域进行检修作业时发生火灾，中央控制室消防系统报警、消防广播启动，中央控制室值班人员（王永乐）听到报警后立即与二楼室外平台区域现场作业负责人（张涛）联系，得到火灾确认后，立即报告演练总指挥，报告时要说明现场火灾发生楼层、初步原因（动火引发）、有无人员受伤、火情是否在可控范围内、是否有物料泄漏等（1#车间二楼室外平台动火作业时发生火灾，一人员晕倒需救治，现火灾在初起阶段可控范围内，有废液泄漏。） | 张涛、王永乐
|  |  | 6月27日上午8：55 | 演练总指挥接到突发事件情况通报后，回复“立即启动应急预案”。各组人员在收到总指挥的指令（立即启动应急预案）后，迅速投入到应急预案的各项工作当中，疏散、救护等各项工作，应及时、迅速、有条不紊的开展。 | 各演练人员
|  |  | 6月27日上午9：25 | 演练完毕，紧急集合点集合，各演练组长清点人数 | 各演练人员
|  |  | 6月27日上午9：30 | 演练点评、总结 | 公司领导
| 资源 | （1）场地需求：1#车间、1#车间南马路 （2）人员需求：领导-指挥与点评。 相关部门参与人员：演练及配合。 （3）物资需求：灭火器、消防水带、担架、对讲机、警戒线、应急药箱、劳保用品等
| 风险 | 风险一：参加演练人员职责、流程不清 应对措施：召开动员会，进行学习及桌面演练，明确职责 ，听从指挥，注意配合 风险二：演练过程中联系、通讯不畅 应对措施：准备好对讲机，调至11频道，提前充好电 风险三：演练过程中消防水压力不足或中断 应对措施：联系明泉科技解决消防水问题，无法解决时，只演练消火栓及水带连接 风险四：演练过程中出现跌倒摔伤问题 应对措施：演练中避免慌乱，准备好急救药箱，配备好相应医疗物资 风险五：演练过程出现人员嬉戏打闹 应对措施：演练前各部门做好宣传教育，严肃演练纪律，必要时进行落实 风险六：逃生方向错误 应对措施：演练前确认好当日风向，向逆风向逃生。